## Sheet1
序号 | 内 容 | 责任部门/人 | 计划完成时间 | 备注
1 | 建立业主档案和银行账户托收协议的办理 | 客服部 | 2019-05-15
2 | 小区总水、电表费用结算并过户 | 客服部 | 2019-01-30
3 | 整理规范所有小区分包方和供应商，签订合同（电梯、消防、清洁等） | 客服部 | 2019-01-30
4 | 组织全面清理楼道及公共区域大件垃圾，改善小区卫生环境 | 环境部 | 2019-02-28
5 | 改造补种小区绿化，消除黄土裸露 | 环境部 | 2019-01-20
6 | 消防设施设备检查，更换标识标牌 | 秩序维护部 | 2019-01-30
7 | 开展小区消防灭火应急演练2次 | 秩序维护部 | 2019-01-30
8 | 三栋2套速递柜搬迁移位 | 工程部 | 2019-01-30
9 | 启动节能水泵改造评估 | 工程部 | 2019-01-30
10 | 全面恢复小区门禁系统 | 工程部 | 2019-01-10
11 | 修补小区地面损坏瓷砖 | 工程部 | 2019-01-31
12 | 全面恢复监控系统 | 工程部 | 2019-01-31