## Sheet1
计划编号 | 计划标题 | 责任部门/人 | 预计完成时间 | 计划状态 | 备注
20181216 | 小区总水、电表费用结算并过户 | 客服部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20181220 | 消防设施设备检查，更换标识标牌 | 秩序维护部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20190103 | 小区总水、电表费用结算并过户 | 客服部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20190105 | 小区部分区域绿化升级改造 | 清洁环境部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20190106 | 小区、商铺监控系统升级改造 | 工程部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20190107 | 客服中心办公室改造 | 工程部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20190108 | 节能水泵改造设备入场 | 工程部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20190109 | 对9台电梯进行安全排查、制定维修方案 | 工程部 | 2019-01-30 | 进行中 | 无
20181225 | 修补小区地面损坏瓷砖 | 工程部 | 2019-01-31 | 进行中 | 无
20181226 | 全面恢复监控系统 | 工程部 | 2019-01-31 | 进行中 | 无
20181218 | 组织全面清理楼道及公共区域大件垃圾，改善小区卫生环境 | 环境部 | 2019-02-28 | 进行中 | 无
20181215 | 建立业主档案和银行账户托收协议的办理 | 客服部 | 2019-05-15 | 进行中 | 无
20181227 | 小区物业服务合同放到网上供业主随时查看 | 业委会 | 2018-12-28 | 已完成 | 无
20181224 | 全面恢复小区门禁系统 | 工程部 | 2019-01-10 | 已完成 | 无
20181214 | 恢复小区观赏池 | 环境部 | 2019-01-10 | 已完成 | 无
20181213 | 更换大堂玻璃门地弹簧 | 工程部 | 2019-01-10 | 已完成 | 无
20181219 | 改造补种小区绿化，消除黄土裸露 | 环境部 | 2019-01-20 | 已完成 | 无
20190110 | 春节前对小区设施设备安全大检查 | 秩序维护部 | 2019-01-25 | 已完成 | 无
20190104 | 2019年春节小区装饰布置 | 客服部 | 2019-01-27 | 已完成 | 无
20190111 | 春节前对小区大厅、地面清洗 | 清洁环境部 | 2019-01-28 | 已完成 | 无
20181217 | 整理规范所有小区分包方和供应商，签订合同（电梯、消防、清洁等） | 客服部 | 2019-01-30 | 已完成 | 无
20181221 | 开展小区消防灭火应急演练2次 | 秩序维护部 | 2019-01-30 | 已完成 | 无
20181222 | 三栋2套速递柜搬迁移位 | 工程部 | 2019-01-30 | 已完成 | 无
20181223 | 启动节能水泵改造评估 | 工程部 | 2019-01-30 | 已完成 | 无

## 网页
<tr> <td data-label="计划编号">20181216</td> <td data-label="计划标题">小区总水、电表费用结算并过户</td> <td data-label="责任部门/人">客服部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
| <tr> <td data-label="计划编号">20181220</td> <td data-label="计划标题">消防设施设备检查，更换标识标牌</td> <td data-label="责任部门/人">秩序维护部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr> | <td scope="row" data-label="商谈问题">新老物业交接时间</td>
#REF! | <tr> <td data-label="计划编号">20190103</td> <td data-label="计划标题">小区总水、电表费用结算并过户</td> <td data-label="责任部门/人">客服部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr> | <td data-label="金岸物业">未表态</td>
#REF! | <tr> <td data-label="计划编号">20190105</td> <td data-label="计划标题">小区部分区域绿化升级改造</td> <td data-label="责任部门/人">清洁环境部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr> | <td data-label="业委会意见">业委会已发函告知业主，金岸物业，开发商，工作站，街道办，住建局，派出所等单位，新老物业交接的时间是2018年11月30号早上9点整。</td>
| <tr> <td data-label="计划编号">20190106</td> <td data-label="计划标题">小区、商铺监控系统升级改造</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr> | <td data-label="商谈结果">待金岸物业明确回复</td>
| <tr> <td data-label="计划编号">20190107</td> <td data-label="计划标题">客服中心办公室改造</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr> | </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20190108</td> <td data-label="计划标题">节能水泵改造设备入场</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20190109</td> <td data-label="计划标题">对9台电梯进行安全排查、制定维修方案</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20181225</td> <td data-label="计划标题">修补小区地面损坏瓷砖</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月31日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20181226</td> <td data-label="计划标题">全面恢复监控系统</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月31日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20181218</td> <td data-label="计划标题">组织全面清理楼道及公共区域大件垃圾，改善小区卫生环境</td> <td data-label="责任部门/人">环境部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年02月28日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20181215</td> <td data-label="计划标题">建立业主档案和银行账户托收协议的办理</td> <td data-label="责任部门/人">客服部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年05月15日</td> <td data-label="计划状态">进行中</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20181227</td> <td data-label="计划标题">小区物业服务合同放到网上供业主随时查看</td> <td data-label="责任部门/人">业委会</td> <td data-label="预计完成时间">2018年12月28日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号">20181224</td> <td data-label="计划标题">全面恢复小区门禁系统</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月10日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20181214</td> <td data-label="计划标题">恢复小区观赏池</td> <td data-label="责任部门/人">环境部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月10日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
#REF! | <tr> <td data-label="计划编号">20181213</td> <td data-label="计划标题">更换大堂玻璃门地弹簧</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月10日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20181219</td> <td data-label="计划标题">改造补种小区绿化，消除黄土裸露</td> <td data-label="责任部门/人">环境部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月20日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20190110</td> <td data-label="计划标题">春节前对小区设施设备安全大检查</td> <td data-label="责任部门/人">秩序维护部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月25日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20190104</td> <td data-label="计划标题">2019年春节小区装饰布置</td> <td data-label="责任部门/人">客服部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月27日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20190111</td> <td data-label="计划标题">春节前对小区大厅、地面清洗</td> <td data-label="责任部门/人">清洁环境部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月28日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20181217</td> <td data-label="计划标题">整理规范所有小区分包方和供应商，签订合同（电梯、消防、清洁等）</td> <td data-label="责任部门/人">客服部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20181221</td> <td data-label="计划标题">开展小区消防灭火应急演练2次</td> <td data-label="责任部门/人">秩序维护部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20181222</td> <td data-label="计划标题">三栋2套速递柜搬迁移位</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
goo | <tr> <td data-label="计划编号">20181223</td> <td data-label="计划标题">启动节能水泵改造评估</td> <td data-label="责任部门/人">工程部</td> <td data-label="预计完成时间">2019年01月30日</td> <td data-label="计划状态">已完成</td> <td data-label="备注">无</td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>
<tr> <td data-label="计划编号"></td> <td data-label="计划标题"></td> <td data-label="责任部门/人"></td> <td data-label="预计完成时间">1900年01月00日</td> <td data-label="计划状态"></td> <td data-label="备注"></td> </tr>